# 成 都 仲 裁 委 员 会 裁  决   书

(2023)成仲案字第3790号

申  请  人：福建省泷澄建设集团有限公司

住      所：福建省龙海市石码镇紫崴路42号泷澄大厦22-23层 法定代表人：陈明伟，董事长

委托代理人：江银桥，四川红盾律师事务所律师 徐 欣，四川红盾律师事务所律师

被申请人：成都信息工程大学

住      所：成都市双流区西南航空港经济开发区学府路1段24号 法定代表人：何建新，校长

委托代理人：卞德志，北京大成(成都)律师事务所律师

成都仲裁委员会(以下简称本会)根据申请人福建省泷澄建 设集团有限公司与被申请人成都信息工程大学于2015年2月签 订的《建设工程施工合同》中的仲裁条款，以及申请人的书面仲 裁申请，于2023年10月26日依法受理了上列当事人之间的建 设工程合同纠纷仲裁案。

本会受理后，双方当事人未在《成都仲裁委员会仲裁规则》 (2020版)(以下简称仲裁规则)规定的期限内共同选定首席 仲裁员，申请人未选定仲裁员。本会主任依法指定石波为首席仲  裁员、田锁为仲裁员，与被申请人选定的仲裁员陈浩文，于2023  年12月5日组成仲裁庭，审理本案。

仲裁庭详细审阅了双方当事人提交的书面申请、答辩和有关

—1—

证明文件，并于2024年1月20日在中国成都开庭。申请人的委 托代理人徐欣、被申请人的委托代理人卞德志到庭，各自作了陈 述、答辩、举证和质证，回答了仲裁庭提出的问题，进行了辩论， 陈述了最后意见。

因调解未果，仲裁庭根据现有证据材料、庭审查明的事实以 及仲裁规则之规定，经合议后，作出本裁决。

现将本案案情、仲裁庭意见和裁决分述如下：

# 一 、案   情

(一)仲裁请求与答辩

申请人述称，2015年2月，申请人与被申请人(原名成都 信息工程学院)签订了《建设工程施工合同》,约定申请人承建 被申请人位于成都市双流区的“成都信息工程学院航空港校区电 子工程、计算机实验中心建设项目”,合同约定该工程的缺陷责 任期为24个月，自工程实际竣工之日起计算。质量保证金为合 同结算价款的5%,被申请人应当在缺陷责任期届满后退还质量 保证金。若被申请人逾期支付超过56天的，还应当按照中国人 民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。合同签  订后，申请人按约完成了全部施工项目，案涉工程于2017年7 月17日竣工验收合格并交付被申请人。2018年6月，申请人与 被申请人就工程价款进行了最终结算，结算价款为66481965元， 其中质量保证金为3324098.25元(66481965元×5%)。案涉工 程的缺陷责任期已于2019年7月届满，被申请人应当按照约定 及时退还申请人的质量保证金，但至今被申请人仍以各种理由拒 绝退还。被申请人拒不支付的行为构成违约，还应当承担违约责 任。申请人多次催收无果，现为维护自己的合法权益，根据案涉

—2—

合同约定的仲裁条款，特向贵委申请仲裁，请求裁决：1.被申请 人支付申请人质量保证金3324098.25元及违约金1091042元(该 违约金暂计算至2023年10月12日为1091042元，之后的违约 金以3324098.25元为本金，按照全国银行间同业拆借中心公布 的贷款市场报价利率的2倍计算至质量保证金付清为止);2. 被申请人支付申请人利息545521元(利息暂计算至2023年10 月12日为545521元，之后的利息以3324098.25元为本金，按 照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至质 量保证金付清为止);3.本案的仲裁费用由被申请人负担。

申请人为证明其主张，提交了如下证据：

第一组：1. 申请人营业执照副本(复印件加盖公章);2. 被申请人主体信息查询网页截图。

第二组：《建设工程施工合同》。

第三组：竣工验收报告。

第四组：1.竣工结算总价；2.工程造价审核定案表。

第五组：1.律师函、邮寄凭证及送达回执；2.请款报告、邮 寄凭证及送达回执。

第六组：维修记录单(11张)。

被申请人辩称，1.申请人在质保期内一直在履行维修义务。 2.质保期内，案外的分包单位及个人不断提起诉讼冻结了包含申 请人质保金在内的工程款，另外，唐质强在成都市双流区人民法 院针对案涉质保金提起了诉讼并冻结了相应的款项。3.申请人至 今并未向被申请人移交竣工的相关资料，被申请人在2020年明 确告知申请人其提交竣工验收备案资料后退还质保金，但是申请 人至今未向被申请人移交竣工备案资料，未履行合同义务。双方  亦未签署缺陷责任期终止的证书，质量保证金的支付条件尚未成

—3—

就，申请人在2020年及2021年仍在进行维修，质量保证金的返 还期间并未届满。请求仲裁庭驳回申请人的仲裁请求。

被申请人为支持其抗辩，提交了如下证据：

第一组：1. (2019)川0116民初722号《民事判决书》、(2020) 川01民终13681号《民事裁定书》;2. (2019)川0116民初1708 号《民事判决书》、(2020)川01民终10268号《民事裁定 书》;3. (2019)川0116民初6127号《民事判决书》、(2020)川 01民终12198号《民事裁定书》;4. (2019)川0116民初7515号 《民事判决书》、(2020)川01民终17313号《民事裁定 书》;5. (2019)川0116民初7512号《民事判决书》、(2020)川  01民终17305号《民事裁定书》。

第二组：1. (2019)川0116民初7515号《民事裁定书》、(2019) 川0116民初7515号之一 《民事裁定书》、(2019)川0116民初  7515号之二《民事裁定书》、(2019)川0116执保582号《协助 执行通知书》、(2019)川0116执保582号之一《协助执行通知 书》、(2019)川0116执保582号之二《协助执行通知书》;2. (2022)  川0116执保482号《协助执行通知书》、(2022)川0116执保  482号之一《协助执行通知书》、(2021)川0116民初8229号《民 事裁定书》、(2021)川0116民初8229号之一 《民事裁定  书》;3. (2023)川0116执保1098号《协助执行通知书》、(2023) 川0116民初12185号《民事裁定书》。

第三组：1.《关于尽快处理“成都信息工程大学电子工程、 计算机实验中心”工程质量问题的函》(2018.10.10);2.《关于   <关于尽快处理“成都信息工程大学电子工程、计算机实验中心” 工程质量问题的函>复函》(2018.10.15);3.《关于尽快处理你   公司拖民工工资问题的函》(2018.11.22);4.《关于福建泷澄公

—4—

司拖欠民工工资的情况说明》(2018.11.22);5. 《关于处理民工  工资问题的回复函》(2018.12.4);6. 《关于尽快处理我校“电  子工程、计算机实验中心”项目分包合同纠纷及维修的函》 (2019.4.9);7. 《关于尽快对“电子工程、计算机实验中心”项  目进行维修并限期完成的函》(2019.5.6);8.《关于处理我校“电  子工程、计算机实验中心”项目分包合同纠纷、维修、竣工资料 备案的函》(2019.9.16);9. 《回函》(2019.9.28);10.《关于 尽快处理我校“电子工程、计算机实验中心”项目工程质量维修、 竣工资料备案及分包合同纠纷的函》(2020.6.9);11.《关于再 次催促处理我校“电子工程、计算机实验中心”项目维修及分包 合同纠纷的函》(2020.6.29);12. 《关于我校退福建泷澄公司质 保金条件》(2020.10.14);13. 《关于尽快对“电子工程、计算 机实验中心”项目地下室停车场进行维修的函》(2021.6.2)。

第四组：1. 《民事起诉状》;2.证据目录；3.成都市双流区 人民法院(2024)川0116民初137号《参加诉讼通知书》《举 证通知书》《民事裁定书》;4. (2024)川0116执保47号《协 助执行通知书》。

第五组：1. 《民事起诉状》;2 . (2023)川0116民初12185 号《民事裁定书》;3. (2023)川0116民初12185号之一《民 事裁定书》。

(二)仲裁庭查明的事实

申请人(承包人)与被申请人(发包人)于2015年2月签 订了《建设工程施工合同》,被申请人将其位于“双流县西航港 成都信息工程学院内的成都信息工程学院航空港校区电子工程、 计算机实验中心建设项目”发包给申请人施工，合同约定了工程 范围、合同工期、结算价格、质量保证金的数额、缺陷责任期及

—5—

其他权利义务等。其中，合同约定，承包人应在缺陷责任期终止 证书颁发后7天内，向发包人提交最终结清申请单，并提供相关 证明材料。最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保 证金、缺陷责任期内发生的增减费用。发包人对最终结清申请单 内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包 人应向发包人提交修正后的最终结清请单。发包人应在收到承包 人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最 终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视 为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承 包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证  书。发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。合同还约 定，质量保证金为工程款的5%,缺陷责任期自工程实际竣工日 期起计算，最长不超过24个月，缺陷责任期届满后质量保证金 予以退还。因合同及合同有关事项发生的争议，向成都仲裁委员 会申请仲裁。合同附件3《工程质量保修书》第二条约定：根据 《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如 下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理 使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙 面的防渗为5年；3.装修工程为2年；4.电线管线、给排水管道、 设备安装程为2年；5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7.其他项目 保修期限约定如下：工程保修期从工程竣工验收合格之日起算， 但不低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据

有关法律规定以及合同约定承担保修责任。第三条约定：缺陷责 任期为24个月，缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保 证 金 。

—6—

经仲裁庭查明，案涉工程结算总价为66481965元，质量保 证金为3324098.25元，庭审中，被申请人表示对于前述欠付质 量保证金的金额无异议。工程于2017年7月17日竣工验收合格， 缺陷责任期已于2019年7月17日届满。被申请人确认尚未退还 上述质量保证金。

2018年10月10日，被申请人向申请人发出《关于尽快处 理“成都信息工程大学电子工程、计算机实验中心”工程质量问 题的函》,提出案涉项目自投入使用以来，先后出现了地下室和  一楼大面积渗水，电梯井道渗水，外墙渗水，钢质门开启不灵活， 塑钢窗变形等大量的质量问题，要求申请人于2018年11月30  日前，维修处理完“电子工程、计算机实验中心”工程相关质量 问题，逾期被申请人将自行安排维修队伍维修，产生的维修费用  将从“电子工程、计算机实验中心”工程质保金中扣除。2018  年10月15日，申请人回函，承诺于2018年11月30日前彻底  维修处理完“电子工程、计算机实验中心”工程相关质量问题。 2019年4月9日，被申请人向申请人发出《关于尽快处理我校  “电子工程、计算机实验中心”项目分包合同纠纷及维修的函》, 提到被申请人陆续接到法院的传票，要求申请人尽快处理案涉项  目所涉的分包或者转包问题，并于2019年4月30日前完成二楼  平台漏水、电路不通、门窗质量低劣、开启不畅等质量问题的处  理，逾期被申请人将自行维修，费用从质保金中扣除，并要求申  请人书面回复，逾期视为认可该函件内容。2019年5月6日，

被申请人再次发函，要求申请人2019年5月15日前组织人员进 场整改维修，于2019年5月30日前完成维修。2019年9月16 日，被申请人向申请人发出《关于处理我校“电子工程、计算机 实验中心”项目分包合同纠纷、维修、竣工资料备案的函》,要

—7—

求申请人完善竣工资料、完成竣工资料备案归档工作，在质保期 满前完成质量问题维修，并尽快处理项目所涉纠纷。2019年9 月28日，申请人回函称，申请人正在积极收集项目资料，将全 力配合完成竣工资料归档工作。申请人一直严格按照合同关于工 程保修的约定，在质保期内履行工程保修义务，此前已多次派人 到现场进行工程维修，目前有部分工程也正在维修过程中，若部

分工程，被申请人选择自行维修的，申请人同意在合情、合理、 合法的范围内扣除相应的质保金。且案涉项目所涉诉讼并非申请  人未按期支付工程款等原因所致，申请人已积极应诉。2020年6  月，被申请人又两次发函，要求申请人完善资料、解决质量问题  及诉讼纠纷。2021年6月2日，被申请人再次发函，提出案涉  项目地下停车场存在质量问题，被申请人作了工程量清单，预计

造价149987.68元，请申请人组织人员维修，如申请人未予维修， 被申请人将委托他人维修，相应的费用在质保金中予以扣除。  2021年11月9日，申请人向被申请人发出律师函，要求被申请 人支付质量保证金3324098.25元；2022年7月11日，申请人 向被申请人发出请款报告，申请人提出，案涉工程缺陷责任期于

2019年7月届满，且申请人已经履行了工程保修义务，质量保 证金的支付条件已经成就，被申请人应尽快向申请人支付质量保 证 金 。

另查明，从2019年起，申请人与被申请人因工程款支付问 题，与多个案外人产生诉讼纠纷。2019年10月14日、2020年  9月29 日，成都市双流区人民法院扣留了申请人在被申请人处 的应收账款、质保金或其他款项共计630000元，并向被申请人  送达了《协助执行通知书》,冻结期限各为一年。2021年3月3  日，成都市双流区人民法院解除了对前述款项630000元的扣留。

—8—

2022年4月28 日，成都市双流区人民法院冻结了申请人在被申 请人处的应收账款3300000元，冻结期限为三年，并向被申请人 送达了《协助执行通知书》,该保全措施于2023年7月14日解 除。2023年11月3日，成都市双流区人民法院又冻结了申请人 在被申请人处的应收账款3300000元，冻结期限为三年，并向被 申请人送达了《协助执行通知书》。

申请人于庭审中明确，其主张的逾期违约金及利息的起算时 间均为2019年7月18日。

二、仲裁庭意见

申请人与被申请人于2015年2月签订的《建设工程施工合 同》,主体适格、双方意思表示真实，内容不违反法律、行政法 规的强制性规定，当属合法有效，对双方当事人均具有约束力。

参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典>时  间效力的若干规定》第一条第三款“民法典施行前的法律事实持  续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法  典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外”之规定，因本  案双方当事人关于是否退还质量保证金的问题一直持续至民法  典施行后，即本案因质量保证金引发的建设工程施工合同纠纷， 应当适用《中华人民共和国民法典》(以下简称民法典)之规定。

根据本案申请人提出的仲裁请求和被申请人提出的抗辩，以 及双方各自提交的证据、庭审中相关陈述、质证和辩论意见，仲 裁庭认为，本案的争议焦点为：1.本案质量保证金的支付条件是 否已经成就?2.被申请人如逾期支付质量保证金，是否应该承担 逾期付款违约金及利息?

针对上述争议焦点，现将仲裁庭意见分述如下：

—9—

(一)关于本案质量保证金的支付条件是否成就的问题

仲裁庭认为，双方订立的《建设工程施工合同》及其附件3 《工程质量保修书》均明确约定被申请人应当于缺陷责任期终止 后支付质量保证金。即本案工程质量保证金的支付是以工程缺陷 责任期届满为前提条件。鉴于案涉工程于2017年7月17日竣工 验收合格，缺陷责任期已于2019年7月17日届满，即本案质量 保证金的支付期限已经届满。参照《最高人民法院关于审理建设 工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十七条“有 下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民 法院应予支持：(一)当事人约定的工程质量保证金返还期限届 满；(二)当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工 程通过竣工验收之日起满二年；(三)因发包人原因建设工程未 按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九 十日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；当事人未约 定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告 九十日后起满二年。发包人返还工程质量保证金后，不影响承包 人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务”之规定，被申 请人应于缺陷责任期届满后向申请人支付案涉质量保证金。

被申请人以申请人未提交竣工备案资料为由拒绝支付质量 保证金。仲裁庭认为，工程质量保证金的核心目的是确保工程在 缺陷责任期内的维修责任得到落实，以保障工程质量，而竣工备 案资料主要涉及工程竣工验收和备案，虽然其缺失可能影响工程 的正常验收和备案，但并不直接影响工程质量的维修责任问题。 因此，被申请人以申请人未提交竣工备案资料为由拒绝支付质量 保证金，缺乏法律依据，仲裁庭不予支持。

被申请人以双方未签署缺陷责任期终止证书为由，主张质量

—10—

保证金的退还条件尚未成就。仲裁庭认为，《建设工程施工合同》 约定，申请人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，向发包人  提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。最终结清申请单应  列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增  减费用。被申请人应当在申请人提交最终结清申请单后完成审  批，并在颁发最终结清证书后完成支付。仲裁庭认为，缺陷责任 期终止证书的颁发以被申请人的签认为前提条件，本案缺陷责任 期已经届满，本案未签署缺陷责任期终止证书的责任不在申请  人。本案申请人虽未提交证据证明其曾向被申请人提交了最终结 清申请单，但其曾向被申请人发出律师函及请款报告主张被申请 人全额退还质量保证金，已向被申请人作出了结清的意思表示， 故仲裁庭认为，申请人已按照合同约定履行了相应的申请程序。

被申请人以申请人在2020年及2021年仍在进行维修为由， 主张质量保证金的退还时间未届满。如前所述，合同约定的质量 保证金支付时间为缺陷责任期届满，而在缺陷责任期届满后，申 请人仍负有工程质量保修期内的维修义务，故对于被申请人的该 主张，仲裁庭亦不予支持。

本案中，被申请人提交了相应函件提到申请人的施工质量存 在问题，如申请人未按照要求维修，被申请人将另找他人维修， 并在质量保证金中扣除相应的费用。但被申请人并未提交相应维 修费用的证据，且被申请人亦在庭审中认可欠付的质量保证金金 额，故仲裁庭认为，本案工程质量保证金的支付条件已经成就， 缺陷责任期届满后，被申请人即应向申请人支付质量保证金 3324098.25元。

(二)被申请人逾期支付质量保证金，是否应该承担逾期付

款违约金的问题

—11—

尽管案涉工程缺陷责任期已于2019年7月17日届满，被申 请人应当向申请人支付质量保证金。但鉴于被申请人与申请人就 质量保证金的支付条件、工程质量维修问题、竣工备案资料移交 问题等产生争议，双方在合同条款理解上的歧义，导致被申请人 无法准确理解其责任。特别是当被申请人应当支付给申请人的质 量保证金被人民法院依法查封冻结时，其对被查封冻结的款项丧 失了自由处分权。被申请人作为协助执行人，有配合法院执行工 作，且不得擅自向申请人支付款项的法定义务。仲裁庭认为，被 申请人基于上述多项因素而未向申请人支付工程质量保证金，属 于非主观恶意原因导致，故对申请人要求被申请人支付逾期付款 违约金的主张不予支持。

(三)被申请人逾期支付质量保证金，是否应该承担利息的 问题

仲裁庭认为，发包人从建设工程价款中预扣的质量保证金， 属于建设工程价款的一部分。工程款利息与逾期付款违约金虽均 是因逾期付款行为产生的责任，但两者性质不同，可以同时主张。 逾期付款违约金系基于双方当事人的约定，具有补偿性和惩罚  性。工程款利息系发包人占有承包人建设资金期间产生的孳息， 是承包人因发包人逾期支付工程款产生的损失，发包人支付利息 具有弥补承包人损失的功能，工程款利息属于法定孳息。尽管被  申请人目前未向申请人支付工程质量保证金系履行法院协助执  行义务所致，但均不影响法定孳息的产生，故申请人要求被申请  人支付逾期付款利息的主张，仲裁庭予以支持。

关于工程质量保证金的利息计算标准问题，根据《最高人民 法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 	(一)》第二十六条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约

—12—

定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者 同期贷款市场报价利率计息”之规定，鉴于双方在《建设工程施 工合同》中并未对欠付工程价款利息作出约定，故被申请人应当 按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率向申请人支 付工程质量保证金之利息。即被申请人应该以3324098.25为基 数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率，从2019年7月 18日起计算至2019年8月19日止；从2019年8月20日起， 按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价 利率，计算至实际付清之日止。

(四)关于本案仲裁费的承担

对于本案仲裁费的承担问题，仲裁庭认为，鉴于本案申请人 的仲裁请求大部分得到了仲裁庭支持，据此，本案仲裁费28270  元，仲裁庭酌定由申请人承担5654元，被申请人承担22616元。

三、裁    决

仲裁庭裁决如下：

(一)被申请人成都信息工程大学于本裁决书送达之日起十 日内，向申请人福建省泷澄建设集团有限公司支付欠付的质量保 证金3324098.25元。

(二)被申请人成都信息工程大学于本裁决书送达之日起十 日内，向申请人福建省泷澄建设集团有限公司支付利息，利息以  3324098.25为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率， 从2019年7月18日起计算至2019年8月19日止；从2019年 8月20日起，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期 贷款市场报价利率计算至被申请人成都信息工程大学实际付清 之日止。

—13—

(三)驳回申请人福建省泷澄建设集团有限公司的其他仲裁

请 求 。

(四)本案仲裁费28270元(已由申请人福建省泷澄建设集 团有限公司预交),由申请人福建省泷澄建设集团有限公司承担 5654元，被申请人成都信息工程大学承担22616元。被申请人 成都信息工程大学于本裁决书送达之日起十日内，将其承担的仲 裁费22616元支付给申请人福建省泷澄建设集团有限公司。

本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。

首席仲裁员：破

仲  裁  员：v 锁

仲  裁  氮：

二○三四年十二月十六日

仲裁秘书：王亚楠

—14—